## Feuil1
Date | 2016-10-06 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 2017-01-03 | 2016-01-11 | 2017-01-18 | 2017-01-25 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | 2017-04-27
Durée | 2h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 8h | 8h | 8h | 8h | 4h | 8h | 4h | 4h | 4h
Groupe étudiant Présent | GEII/GMP | GEII/GMP | GEII | GMP | GEII/GMP | GEII/GMP | GEII/GMP | GEII | GEII/GMP | GMP | GMP | GMP/GEII | GEII matin / GMP après midi | GEII matin / GMP après midi | GEII matin / GMP après midi | GEII matin / GMP après midi | Groupe étudiant Présent | GEII matin / GMP après midi | Groupe étudiant Présent | GEII | GEII
Prévision des tâches | Réunion d'information et choix des sujets | Réception du robot et début du montage | Réception du robot et début du montage | Réception du robot et début du montage | Réception du robot et début du montage | Montage du robot | Montage du robot | Fin du montage | Début de la programmation | Programmation | Programmation | Programmation | Programmation/Commande des batteries | Réception des batteries / Connexion Robot/PC | Connexion Robot/PC |  |  | Test des moteurs du robot | Montage de la tête du robot | Implantation des batteries / Appliquer des mouvements au robot | Finition des batteries / Application d'autres mouvements au robot
Problème(s) rencontré(s) | Aucun | Robot non réceptionné | Robot non réceptionné | Robot non réceptionné |  |  |  |  | Difficultés à installer le logiciel de programation | Difficultés à établir la liaison entre le robot et l'ordinateur (avec aide des professeurs | Identique à la séance précédante | Mot de passe du PC de Mr de Sabatta inconnu, perte de temps considérable (un peu plus de 2h) à en configurer un nouveau (malgrès l'aide de Mr de Sabatta lui-même) | Indisponnibilité de l'IUT lab de 8 à 10H (abcense de Mr de Sabatta) : abcense de l'ordinateur prédisposé au projet. Très gros bug au démarrage de linux Apprentissage de la conception en surfacique | Connexion Robot/Ordinateur établie par WiFi jusqu’à l'indisponnibilité d'usage de l'ordinnateur portable. Apprentissage de la conception en surfacique | Décès du PC portable de Mr de Sabatta. Recherche d'un autre moyen de connexion, ou d'un autre PC Linux | Taille de la carte SD du rasberry insuffisante, attente d'une permission de gagner de la place ou d'en prendre une autre carte SD. Indisponniblité de Mr de Sabatta | Même probèmes que la veille | L'interface que le constructeur nous a fournit ne fonctionne pas correctement. Nous ne pouvons donc pas lui faire réaliser les programmes dits "exemples" proposés par le constructeur. | Attente d'impression des pièces | Difficulté à programmer les mouvements | Difficulté à programmer les mouvements
[11 empty] | Difficultés à établir la liaison entre le robot et l'ordinateur | Difficultés à établir la liaison entre le robot et l'ordinateur
Tâches GEII | Choix du projet : le robot Poppy | Recherche de manière générale sur le robot Récupération d'information pour la programmation | Recherche de manière générale sur le robot | Recherche de manière générale sur le robot | Vérification de la réception de tous les élément | Suite du Montage | Suite du Montage | Fin du montage | Rédaction du rapport et tentatives d'instalation des logiciels (sur rasberry pi, PC, Mac et linux) | Tentatives de connexion: -PC --> Cable ethernet --> Robot -Rasberry pi --> Cable ethernet --> Robot -Mac --> Cable ethernet --> Robot -Mac --> Cable ethernet --> Robot -Linux --> Cable ethernet --> Robot | Autres tentatives de connexion (toujours avec l'aide des professeurs) | Connexion établie. Installation du système d'exploitation sur le robot (pour la lecture des programmes) Etude de la faisabilité des propositions GMP sur les batteries | Installation sur l'ordinateur de linux, mais problème de connexion au robot. Connexion en HDMI directe du robot à l'écran tactile, mais problème quand à la connexion au réseau. Poursuite de recherche sur les batteries mais problème pour l'achat de celles-çi n'étant pas disponible sur les sites proposés par l'IUT | Assemblage des batteries dans les supports | Assemblage des batteries dans les supports et début de connexion robot/pc avant le décès de l'ordinnateur | Réussite de la connexion robot/PC et premières configurations. Problèmes rencontrés signalés et reportés au constructeur. Plus appel téléphonique pour un diagnostic plus rapide | Début de rédaction du comtpe rendu du projet et création de la diapositive | Les moteurs du robot fonctionnent tous individuellement, nous avons réussi à faire tenir de bout le robot en équilibre. | Soutenance des projets en classe entière. Soudage de la tête pour le montage, programmation, MAJ du site | Soudage des derniers composants, implantation des batteries dans les supports. Essai de position du robot en "garde à vous" | Finition des batteries / Essai de faire s'accoupir le robot
Tâches GMP |  | Récupération du modèle 3D | Récupération d'information pour la programmation | Récupération du modèle 3D | Début du montage |  |  |  | Rédaction du rapport et tentatives d'instalation des logiciels (sur rasberry pi, PC, Mac et linux) |  |  | Recherche de batteries adéquates au robot et conforme à nos idées. Conception de nouveaux pieds pour l'intégration des batteries, et conception d'un support batteries pour les tybias. | Conception des pieds pour intégration batteries Conception des tibias pour intégration batteries | Conception des pieds pour intégration batteries Conception des tibias pour intégration batteries Lancement d'impression des tibias | Conception des pieds pour intégration batteries Conception des hanches pour intégration batteries | Conception des pieds pour intégration batteries Conception des hanches pour intégration batteries | Conception des pieds pour intégration batteries Conception des hanches pour intégration batteries | Finalisation de la conception des hanches et des pieds, lancement en impression | Rédaction du rapport